## 01_TONG_QUAN
SHOE QC BOX ¦ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NHANH
Rev A • 1 prototype • thời gian NGÀY LÀM VIỆC • mốc gốc khởi động ngày 12/10/2026
THÔNG SỐ ĐIỀU ĐỘ | GIÁ TRỊ | GHI CHÚ
Ngày khởi động | 2026-10-12 | Thứ hai sau ngày 10/10/2026; có thể sửa ngày
Số ngày làm việc/tuần | 5 | Thứ 2 đến thứ 6; không bao gồm các ngày lễ
Giờ làm việc/ngày | 8 | Quy đổi nhân công; không phải thời gian cycle cửa
Số bộ prototype | 1 | BOM và kế hoạch cho một bộ
Điều kiện tăng tốc | Vật tư có sẵn, xưởng ưu tiên | Chọn mua và phát hành drawing sớm
Mức tin cậy lịch | Ước tính – chưa có PO | Cập nhật lead time sau khi có đơn hàng
CHỈ TIÊU TIẾN ĐỘ | GIÁ TRỊ | ĐƠN VỊ | Ý NGHĨA
Tổng khối lượng lịch | 24 | ngày LV | Theo phụ thuộc công việc, không cộng thẳng duration
Ngày hoàn thành dự kiến | 2026-11-12 | ngày | T2–T6, chưa trừ ngày lễ
Số hạng mục công việc | 20 | task | Gồm thiết kế, mua hàng, gia công, lắp, QC
Đã hoàn thành | 0 | task | Nhập trạng thái ở sheet 02_CONG_VIEC
Đang làm | 0 | task | Trạng thái đang thực hiện
Task bị chậm / bị chặn | 0 | task | Ưu tiên xử lý ngay
Tiến độ weighted theo ngày LV | 0% | % | Nhập % hoàn thành tại mỗi task
KỊCH BẢN | NGÀY LV | ƯỚC TÍNH | ĐIỀU KIỆN
Fast-track | 18–20 | ~4 tuần lịch | Có sẵn actuator/rail, nhà xưởng ưu tiên, giảm thời gian chờ
Base plan | 24 | ~5 tuần lịch | Theo network phụ thuộc công việc, không nghỉ lễ
Chậm hàng / sửa CAD | 30–35 | ~6–7 tuần lịch | Actuator thiếu kho, sửa bracket, QC lỗi
ĐƯỜNG GĂNG CẦN THEO DÕI: chốt actuator/rail → CAD release → nhận linh kiện/gia công → lắp ray/cửa → điều khiển liên động → kiểm tra chống rơi/va chạm → FAT. Lead time của NCC chưa cam kết.
CHỈ TEST TỰ ĐỘNG TRÊN MÁY THẬT khi đã đánh giá nguy cơ kẹp và chống rơi; logic mô phỏng không thay thế chức năng an toàn công nghiệp được thẩm định.
Formulas:
GIÁ TRỊ = WORKDAY(B6-1,[GIÁ TRỊ, row above])

## 02_CONG_VIEC
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT ¦ SHOE QC BOX
01 prototype Rev A • NGÀY LÀM VIỆC (T2–T6), chưa tính ngày lễ • các việc liên quan tính theo phụ thuộc
Mã | Công việc | Giai đoạn | Phụ trách | Thời lượng (ngày LV) | Tiền nhiệm 1 | Tiền nhiệm 2 | Bắt đầu (ngày thứ) | Kết thúc (ngày thứ) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Bàn giao / mốc kiểm | Trạng thái | Hoàn thành % | Phụ thuộc / lưu ý
T01 | Chốt CAD Rev A / drawing & khoảng hở giày | Thiết kế | Mechanical Engineer | 2 |  |  | 1 | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | Gói CAD duyệt | Chưa bắt đầu | 0% | Chốt các lỗ gá ray & actuator cùng spec
T02 | Gửi RFQ và xác minh tồn kho | Mua hàng | Procurement | 2 |  |  | 1 | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | RFQ ít nhất 2 nhà cung cấp | Chưa bắt đầu | 0% | Đặt ưu tiên ray, block, actuator 350mm
T03 | Duyệt actuator: tải, tốc độ, chống rơi | Thiết kế | Mechanical + Safety | 2 | T01 |  | 3 | 4 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | Biên bản xác nhận truyền động | Chưa bắt đầu | 0% | 10mm/s có thể quá chậm; chưa chứng minh an toàn
T04 | Phát hành drawing cho xưởng | Thiết kế | Mechanical Engineer | 1 | T01 | T03 | 5 | 5 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Drawing release | Chưa bắt đầu | 0% | Không phát hành trước khi chốt lỗ bắt
T05 | Nhận vật liệu nhôm, thép và phụ kiện | Mua hàng | Procurement | 3 | T02 |  | 3 | 5 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | Phiếu nhập NVL | Chưa bắt đầu | 0% | Lead time 3 ngày LV là giả định kho nội địa
T06 | Nhận ray dẫn hướng + block | Mua hàng | Procurement | 4 | T02 |  | 3 | 6 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 4 rail + 8 block | Chưa bắt đầu | 0% | Yêu cầu đo đúng lỗ gá block thực
T07 | Nhận 2 actuator 24V stroke 350mm | Mua hàng | Procurement | 8 | T02 |  | 3 | 10 | 2026-10-14 | 2026-10-23 | 2 actuator + catalog + test | Chưa bắt đầu | 0% | Lead time 8 ngày LV GIẢ ĐỊNH, xác nhận PO
T08 | Nhận điện, sensor, vật tư an toàn | Mua hàng | Procurement | 4 | T02 |  | 3 | 6 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | PLC/relay/sensor đã đủ | Chưa bắt đầu | 0% | Chỉ điện điều khiển cửa, chưa phải hệ safety-certified
T09 | Laser cắt 6 tấm vỏ và 2 cửa | Gia công | Laser Supplier | 3 | T04 | T05 | 6 | 8 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | Tấm cắt theo Rev A | Chưa bắt đầu | 0% | Bố trí nesting & lỗ cửa theo STEP
T10 | Gia công bracket, trụ ray, thanh giằng | Gia công | Machine Shop | 3 | T04 | T05 | 6 | 8 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | Brackets & frame ready | Chưa bắt đầu | 0% | Cần dùng catalog ray/actuator chốt
T11 | Xử lý ba via / sơn / kiểm tra part | Gia công | Machine Shop | 2 | T09 | T10 | 9 | 10 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | Part QA OK | Chưa bắt đầu | 0% | Sơn và anodize nếu yêu cầu; tránh làm lệch kích thước lắp
T12 | IQC actuator, rail, sensor đầu vào | Kiểm tra | QC Engineer | 1 | T06 | T07 | 11 | 11 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | IQC đầu vào đạt | Chưa bắt đầu | 0% | Đo hành trình, chức năng công tắc, 24V
T13 | Lắp khung hộp 6 mặt | Lắp ráp | Mechanical Technician | 2 | T11 |  | 11 | 12 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Box assembled | Chưa bắt đầu | 0% | Bảo đảm đủ khẩu độ 380×310 mm
T14 | Căn chỉnh ray / gá block | Lắp ráp | Mechanical Technician | 1 | T06 | T13 | 13 | 13 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Ray chạy êm, song song | Chưa bắt đầu | 0% | Ray cố định, cửa gắn block di chuyển
T15 | Lắp 2 tấm cửa và actuator | Lắp ráp | Mechanical Technician | 2 | T07 | T14 | 14 | 15 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 shutters stroke verified | Chưa bắt đầu | 0% | Kiểm tra 0–350 mm; chống rơi
T16 | Đi dây sensor, PLC/driver, E-stop | Điện/Điều khiển | Electrical Engineer | 2 | T08 | T15 | 16 | 17 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | Wiring test / I/O list | Chưa bắt đầu | 0% | Không dùng chỉ sensor approach để cho phép đóng
T17 | Test động học và interlock trái/phải | Kiểm tra | Controls + QC | 2 | T16 |  | 18 | 19 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | Protocol kiểm thử cửa | Chưa bắt đầu | 0% | Thử mọi tình huống bị chặn đóng
T18 | Test rò sáng, clearance, fail-safe | Kiểm tra | Mechanical + QC | 2 | T17 |  | 20 | 21 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | Biên bản leak-light / clearance | Chưa bắt đầu | 0% | Chưa phải test performance camera
T19 | Chạy thử liên tục và thu log | Kiểm tra | Controls + QC | 1 | T18 |  | 22 | 22 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 50 cycle log / danh sách lỗi | Chưa bắt đầu | 0% | Chưa đủ đánh giá tuổi thọ hàng loạt
T20 | Khắc phục, nghiệm thu & bàn giao | Bàn giao | PM + Team | 2 | T19 |  | 23 | 24 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | FAT nội bộ / bàn giao Rev A | Chưa bắt đầu | 0% | Chốt vấn đề tồn đọng và điều kiện dùng thật
Formulas:
Ngày bắt đầu = WORKDAY('01_TONG_QUAN'!$B6-1,[Bắt đầu (ngày thứ)])
Ngày kết thúc = WORKDAY('01_TONG_QUAN'!$B6-1,[Kết thúc (ngày thứ)])

## 03_GANTT
GANTT ¦ 36 NGÀY LÀM VIỆC
Biểu đồ lấy trực tiếp từ thời lượng, phụ thuộc và ngày khởi động trong sheet 01/02 • Gantt thay đổi theo dữ liệu
GANTT REV A | [5 empty] | Ngày → | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-30
ID | Công việc | Đơn vị phụ trách | BĐ (ngày LV) | KT (ngày LV) | Thời lượng | Giai đoạn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
T01 | Chốt CAD Rev A / drawing & khoảng hở giày | Mechanical Engineer | 1 | 2 | 2 | Thiết kế
T02 | Gửi RFQ và xác minh tồn kho | Procurement | 1 | 2 | 2 | Mua hàng
T03 | Duyệt actuator: tải, tốc độ, chống rơi | Mechanical + Safety | 3 | 4 | 2 | Thiết kế
T04 | Phát hành drawing cho xưởng | Mechanical Engineer | 5 | 5 | 1 | Thiết kế
T05 | Nhận vật liệu nhôm, thép và phụ kiện | Procurement | 3 | 5 | 3 | Mua hàng
T06 | Nhận ray dẫn hướng + block | Procurement | 3 | 6 | 4 | Mua hàng
T07 | Nhận 2 actuator 24V stroke 350mm | Procurement | 3 | 10 | 8 | Mua hàng
T08 | Nhận điện, sensor, vật tư an toàn | Procurement | 3 | 6 | 4 | Mua hàng
T09 | Laser cắt 6 tấm vỏ và 2 cửa | Laser Supplier | 6 | 8 | 3 | Gia công
T10 | Gia công bracket, trụ ray, thanh giằng | Machine Shop | 6 | 8 | 3 | Gia công
T11 | Xử lý ba via / sơn / kiểm tra part | Machine Shop | 9 | 10 | 2 | Gia công
T12 | IQC actuator, rail, sensor đầu vào | QC Engineer | 11 | 11 | 1 | Kiểm tra
T13 | Lắp khung hộp 6 mặt | Mechanical Technician | 11 | 12 | 2 | Lắp ráp
T14 | Căn chỉnh ray / gá block | Mechanical Technician | 13 | 13 | 1 | Lắp ráp
T15 | Lắp 2 tấm cửa và actuator | Mechanical Technician | 14 | 15 | 2 | Lắp ráp
T16 | Đi dây sensor, PLC/driver, E-stop | Electrical Engineer | 16 | 17 | 2 | Điện/Điều khiển
T17 | Test động học và interlock trái/phải | Controls + QC | 18 | 19 | 2 | Kiểm tra
T18 | Test rò sáng, clearance, fail-safe | Mechanical + QC | 20 | 21 | 2 | Kiểm tra
T19 | Chạy thử liên tục và thu log | Controls + QC | 22 | 22 | 1 | Kiểm tra
T20 | Khắc phục, nghiệm thu & bàn giao | PM + Team | 23 | 24 | 2 | Bàn giao

## 04_NHAN_LUC
NHÂN SỰ ¦ NĂNG LỰC TỔ ĐỘI
Nguồn lực tối thiểu dự kiến cho 1 prototype; không phải bảng chấm công thực tế; đơn giá nhân công nằm ở file BOM
Nhóm / vai trò | Số người | Công việc chính | Lượng công dự trù | Đơn vị | Rủi ro nếu thiếu người | Hành động
Thiết kế cơ khí | 1 | CAD release, vị trí ray, chọn actuator | 5 | ngày công | Duyệt CAD trễ → gia công sai lỗ | Ưu tiên engineering review vào ngày 1–4
Mua hàng | 1 | RFQ, PO, thúc giao ray/actuator | 7 | ngày công rải | Không mua đồng thời → kéo dài lịch | RFQ đồng thời ít nhất 2 bên
Xưởng laser / gia công | 1 | Laser, bracket, hoàn thiện | 8 | ngày công xưởng | Xưởng không giữ slot / tấm thiếu | Booking slot trước khi xuất drawing
Kỹ thuật lắp cơ khí | 1 | Lắp khung, chỉnh ray, actuator | 4 | ngày công | Ray bị lệch làm kẹt cửa | Căn chỉnh với đồng hồ so/ê-ke
Kỹ thuật điện & điều khiển | 1 | Đấu nối sensor, driver, interlock | 4 | ngày công | Chưa chốt PLC và dây sensor | I/O list trước khi đấu
QC / kỹ thuật an toàn | 1 | IQC, test cửa, clearance, FAT | 6 | ngày công rải | Không hoàn thành safety review | Checklist từng trạng thái
LIÊN KẾT NGÂN SÁCH
Trong file BOM chi phí, nhân công chỉ tính phần thi công tại chỗ: 22 giờ cơ khí, 15 giờ điện và 15 giờ nghiệm thu. Ngày công ở đây mô tả khả năng bố trí nguồn lực theo lịch; KHÔNG cộng thêm vào giá thành để tránh double count.

## 05_MOC_RUI_RO
MỐC NGHIỆM THU & RỦI RO TIẾN ĐỘ
Các cổng kiểm cần ký duyệt trước khi qua bước tiếp theo; dùng cho họp nhanh với sếp và nhà cung cấp
Gate | Mốc bắt buộc | Thời điểm dự kiến | Chứng từ / điều kiện đạt | Người duyệt | Rủi ro | Ưu tiên | Trạng thái
G1 | Drawing đã khóa | T04 | BOM và lỗ gá theo catalog, clearance giày và gripper đã đối chiếu | Lead Mechanical | Đổi model rail/actuator làm lại thiết kế | Rất cao | Chưa duyệt
G2 | Đã nhận đủ linh kiện trọng yếu | T12 | Ray, block, actuator, nguồn và sensor được IQC | Purchasing + QC | Actuator giao chậm/lệch stroke | Rất cao | Chưa duyệt
G3 | Cửa trượt mượt bằng tay | T15 | Cửa 0–350mm không kẹt, có limit cơ khí, ray song song | Mechanical Lead | Cửa kẹt/không đồng trục | Cao | Chưa duyệt
G4 | Đã test liên động điều khiển | T17 | Chỉ 1 bên mở; khi vùng cửa bị chiếm không đóng | Electrical + Safety | Sensor sai kiểu, thiếu logic xác nhận rút hết | Rất cao | Chưa duyệt
G5 | Đánh giá rủi ro chống rơi/va chạm | T18 | Kiểm tra mất điện/khí, vùng tay robot, ánh sáng lọt | Safety + QC | Không đủ mức bảo vệ để chạy robot thật | Rất cao | Chưa duyệt
G6 | FAT nội bộ & bàn giao | T20 | Run log, video, checklist, issue list, linh kiện cuối | PM / Giám sát | Lỗi chưa khắc phục và ngân sách phát sinh | Cao | Chưa duyệt
Fast-track chỉ được duyệt nếu G1 và xác nhận hàng sẵn kho đã hoàn tất. Nếu motor nâng 10mm/s thì 350mm cần 35 giây/lần mở; phải chốt yêu cầu cycle time thực tế trước phát hành PO.

## 06_HUONG_DAN
HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT & ĐIỀU ĐỘ
Quy trình dùng 2 file cùng nhau để chốt ngân sách và tiến độ sản xuất nguyên mẫu
Bước | Thao tác | Vị trí | Kết quả mong đợi | Ai thực hiện | Chu kỳ cập nhật
1 | Chốt model ray/block/actuator (giá, stroke, speed, lead) | BOM → 02_BOM_CAD và 04_NGUON_GIA | Không chốt lỗ gá khi model actuator còn chưa rõ | Mechanical + Mua hàng | Ngày 1–2
2 | Lấy báo giá 2–3 NCC, sửa số vàng | BOM → 02_BOM_CAD & 03_CHI_PHI_BO_SUNG | Tổng ngân sách tự đổi trên dashboard | Mua hàng | Ngay khi có báo giá
3 | Chọn VAT đúng hóa đơn & ngân sách dự phòng | BOM → 01_TONG_QUAN | Con số trình duyệt chính thức hơn | Kế toán + PM | Khi duyệt PO
4 | Sửa ngày khởi động, thời lượng, tiền nhiệm | Kế hoạch → 01_TONG_QUAN & 02_CONG_VIEC | Ngày kết thúc/Gantt tự tính lại | PM | Hằng ngày
5 | Nhập trạng thái và phần trăm hoàn thành | Kế hoạch → 02_CONG_VIEC cột M, N | Dashboard phản ánh actual progress | Trưởng nhóm | Mỗi cuối ngày
6 | Duyệt G1–G6 & hồ sơ kiểm thử | Kế hoạch → 05_MOC_RUI_RO | Có danh sách điểm chặn trước khi bàn giao | PM + QC | Tại cổng nghiệm thu
7 | Khi supplier trễ, tăng thời lượng hạng mục mua | Kế hoạch → 02_CONG_VIEC T05–T08 | Đường găng và ngày bàn giao điều chỉnh | PM + Mua hàng | Ngay khi biết chậm
QUY ƯỚC: Ô VÀNG = người dùng nhập/chỉnh. Ô còn lại có thể chứa công thức. Không sửa các ô công thức. Số ngày LV = T2–T6, chưa loại trừ lễ Việt Nam. Không xem lịch hoặc giá dự toán như xác nhận của nhà cung cấp.